## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2016-06-01 | Carluis Oyola | BIO ASSITENS | Aprobado | Benji Santillan
2 | 0.2 | 2016-06-20 | Carluis Oyola | BIO ASSITENS | Aprobado | Benji Santillan
3 | 0.3 | 2016-07-16 | Carluis Oyola | BIO ASSITENS | Aprobado | Benji Santillan

## Instructivo
HGQA_V0.1_2016 MAYO Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 0.3 | Fecha Efectiva: 16/07/2016
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | Nombre del Jefe de Proyecto
Analista de Calidad | Nombre del Analista de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estándar: No cumple con el estándar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Ítems de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
HGQA Herramienta de Gestión QA - Producto
Jefe de Proyecto: |  |  | Benji Santillan Torres
Analista de Calidad |  |  | Carluis Oyola Laynes |  |  |  |  | HORAS PROGRAMADAS PARA REVISIÓN |  |  |  |  | 104
Revisor (es) de QA: |  |  | Benji Santillan Torres , Carluis Oyola Laynes |  |  |  |  | HORAS INVERTIDAS EN REVISIÓN |  |  |  |  | 104
Fecha de Inicio de la Revisión: |  |  | 2016-07-04 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2016-07-16
Periodo de Medición: |  |  | JULIO
Nro. | Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPROY_V0.2_Proceso de Gestion | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 3 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
2 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PPROY_V0.3_Plan de Proyecto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 3 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
3 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | CPROY_V0.3_Cronograma de Proyecto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 3 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
4 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | REGRI_V0.3_Registro de Riesgos | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 3 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
5 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | AREVPRO_05_07_2016_Acta de Revisión Interna de Proyecto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
6 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ACREPRO_19_07_2016_Acta de Relatorio de Proyecto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 3 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
7 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | PGREQM_V0.2_Proceso de Gestion de Requerimientos | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 4 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
8 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | LMREQM_V0.2_Lista Maestra de Requerimientos | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 3 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
9 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | MTREQM_V0.2_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 3 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
10 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | SOLCREQ_V0.2_Solicitud de Cambios a Requerimientos | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
11 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | ASCR_06_07_2016_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
12 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM | RCREQM_V0.2_Registro de Cambios a Requerimientos | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 2 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
13 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | DANA_V0.1_Documento de Analisis | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 3 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
14 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | DDIS_V0.1_Documento de Diseño | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 4 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
15 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | MANUSER_V0.1_Manual de Usuario | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 3 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
16 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | INPRUIN_05_07_2016_Informe de Pruebas Internas | Carluis Oyola | Marco Ataupillco | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 3 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
17 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | INPRUEX_07_07_2016_Informe de Pruebas Externas | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 2 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
18 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REQM | GUINSTALL_V0.1_Guia de Instalacion | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 3 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
19 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | CHKQA_V0.3_CheckList de Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola | Marco Ataupillco | 2016-07-04 | 2016-07-16 | 3 | 2016-07-04 | 2016-07-16 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
20 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | HGQA_V0.3_Herramienta Gestion de Aseguramiento de Calidad | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-04 | 2016-07-16 | 4 | 2016-07-04 | 2016-07-16 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
21 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | PQA_V0.2_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 4 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
22 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | SOLQA_08_07_2016_Solicitud de Aseguramiento de Calidad | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 4 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
23 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | INREQA_V0.2_Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 2 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
24 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | MSPQA_V0.1_Matriz de Seguimiento del Proyecto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-09 | 2016-07-09 | 3 | 2016-07-09 | 2016-07-09 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
25 | 2 | Desarrollo de Sistemas | CM | PGC_V0.2_Proceso de Gestion de Configuracion | Alfredo Eguiluz | Carluis Oyola | 2016-07-09 | 2016-07-09 | 2 | 2016-07-09 | 2016-07-09 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
26 | 1 | Desarrollo de Sistemas | CM | SOLACC_V0.1_Solicitud de Accesos | Alfredo Eguiluz | Carluis Oyola | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 3 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
27 | 1 | Desarrollo de Sistemas | CM | REGITCON_V0.2_Registro de Items de Configuracion | Alfredo Eguiluz | Carluis Oyola | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 3 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
28 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | PROMM_V0.2_Proceso de Medicion de Metrica | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 4 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
29 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | TMETR_V0.2_Tablero de Metricas | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 4 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
30 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | FMNCONQAP_V0.2_Ficha de Metricas de N Conformidades QA de Producto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2 | Planificación y Ejecución Conforme
31 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | FMVREQM_V0.2_Ficha de Metricas de Volatilidad de Requerimientos | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 3 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
32 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | FMICIC_V0.2_Ficha de Metrica de Indice de Cambios en Items de Configuracion | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 3 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 3 | Planificación y Ejecución Conforme
33 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA | FMEXRI_V0.2_Ficha de Metrica de Exposicion al Riesgo | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 4 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 4 | Planificación y Ejecución Conforme
34 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | AREXT_18_07_2016_Acta de reunion Externa | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 1 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 1 | Planificación y Ejecución Conforme
35 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | IAVQUI_09_07_2016_Informe Avance Quincenal | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 1 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 1 | Planificación y Ejecución Conforme
36 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | ARINT_09_07_2016_Actas de Reunion Quincenal | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 1 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 1 | Planificación y Ejecución Conforme
37 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | ACENTRE_16_07_2016_Acta de Aceptacion de Entregables | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 1 | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 1 | Planificación y Ejecución Conforme
38 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROY | ACCPRO_19_07_2016_Acta de Cierre de Proyecto | Benji Santillan | Carluis Oyola | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 1 | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 1 | Planificación y Ejecución Conforme
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
HGQA SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PGPROY / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2016
2 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPROY / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2016
3 | 1 | Desarrollo de Sistemas | CPROY / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2016
4 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REGRI / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2016
5 | 1 | Desarrollo de Sistemas | AREVPRO / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2016
6 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ACREPRO / PP_PMC | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2016
7 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PGREQM / REQM | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100%
8 | 1 | Desarrollo de Sistemas | LMREQM / REQM | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 100% | Solución de No Conformidad el 27/05/2016
9 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MTREQM / REQM | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 100%
10 | 1 | Desarrollo de Sistemas | SOLCREQ / REQM | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 100%
11 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ASCR / REQM | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 100%
12 | 1 | Desarrollo de Sistemas | RCREQM / REQM | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100%
13 | 1 | Desarrollo de Sistemas | DANA / REQM | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100%
14 | 1 | Desarrollo de Sistemas | DDIS / REQM | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100% | Solucionar el dia 17/06/2016
15 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MANUSER / REQM | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontró Documento elaborado en Área de Proceso REQM | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100% | Solucionar el dia 17/06/2016
16 | 1 | Desarrollo de Sistemas | INPRUIN / REQM | Carluis Oyola | Marco Ataupillco | No se encontró Documento elaborado en Área de Proceso REQM | Documento | Aseguramiento de Calidad | Marco Ataupillco |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100% | Documento en elaboración
17 | 1 | Desarrollo de Sistemas | INPRUEX / REQM | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontró Documento elaborado en Área de Proceso REQM | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100% | Documento en elaboración
18 | 1 | Desarrollo de Sistemas | GUINSTALL / REQM | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontró Documento elaborado en Área de Proceso REQM | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100% | Documento en elaboración
19 | 1 | Desarrollo de Sistemas | CHKQA / PPQA | Carluis Oyola | Marco Ataupillco | Checklist no esta dividido por criterios de auditoría (en libros separados - para Aseguramiento de Calidad y Gestión de la Configuración) | Documento | Aseguramiento de Calidad | Marco Ataupillco |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100% | Documento en elaboración
20 | 1 | Desarrollo de Sistemas | HGQA / PPQA | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100% | Solucionar el dia 19/06/2016
21 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PQA / PPQA | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100%
22 | 1 | Desarrollo de Sistemas | SOLQA / PPQA | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100% | Solucionar el dia 19/06/2016
23 | 1 | Desarrollo de Sistemas | INREQA / PPQA | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100%
24 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MSPQA / PPQA | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontró Documento elaborado en Área de Proceso PPQA | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-09 | 2016-07-09 | 100% | Solucionar el dia 21/06/2016
25 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PGC / CM | Alfredo Eguiluz | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-09 | 2016-07-09 | 100% | Solucionar el dia 22/06/2016
26 | 1 | Desarrollo de Sistemas | SOLACC / CM | Alfredo Eguiluz | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | Solucionar el dia 22/06/2016
27 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REGITCON / CM | Alfredo Eguiluz | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | Solucionar el dia 22/06/2016
28 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROMM / MA | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100% | Solucionar el dia 24/06/2016
29 | 1 | Desarrollo de Sistemas | TMETR / MA | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100% | Solucionar el dia 24/06/2016
30 | 1 | Desarrollo de Sistemas | FMNCONQAP / MA | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100%
31 | 1 | Desarrollo de Sistemas | FMVREQM / MA | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100%
32 | 1 | Desarrollo de Sistemas | FMICIC / MA | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100%
33 | 1 | Desarrollo de Sistemas | FMEXRI / MA | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100%
34 | 1 | Desarrollo de Sistemas | AREXT / PROY | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 100%
35 | 1 | Desarrollo de Sistemas | IAVQUI / PROY | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 100%
36 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ARINT / PROY | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100%
37 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ACENTRE / PROY | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Carluis Oyola |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100%
38 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ACCPRO / PROY | Benji Santillan | Carluis Oyola | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | #N/A |  | #N/A | #N/A | 100%
Formulas:
Fecha Cierre Prop. = VLOOKUP([Nº],Planificación!B$13:N49,9,FALSE)
Fecha de Cierre Real = VLOOKUP([Nº],Planificación!B$13:N49,12,FALSE)
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad o El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
HGQA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | Benji Santillan Torres
Analista de Calidad |  | Carluis Oyola Laynes
Revisor (es) de QA: |  | Benji Santillan Torres , Carluis Oyola Laynes
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2016-07-04 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2016-07-16
Periodo de Medición: |  | JULIO
A. Resumen de Revisiones
Nro. de revisiones de Planificadas: | 3
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 2
Nro. de revisiones Ejecutadas: | 1
Revisiones ejecutadas (%): | 33.33%
Desviación (%): | 66.67%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 6
Funcionalidad | 0
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Proceso | 0
Total | 6
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 104
Duración Real | 104
Total | 104
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 6
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 6

## Tablas
Tipo Proyecto | Fase | Entregables y Procesos | Origen | TiposNC | Revisores y/o Revisados
Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPROY_V0.2_Proceso de Gestion | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Benji Santillan
| REQM | PPROY_V0.3_Plan de Proyecto | Verificación | Documento | Alfredo Eguiluz
| PPQA | ACREVPRO_Acta de Revision de Plan de Proyecto | Validación | Funcionalidad | Carluis Oyola
| CM | CPROY_V0.3_Cronograma de Proyecto |  | Base de Datos | Marco Ataupillco
| MA | REGRI_V0.3_Registro de Riesgos |  | Estándares
| PROY | ACCPRO_19_07_2016_Acta de Cierre de Proyecto |  | Control de Configuración
AREVPRO_05_07_2016_Acta de Revisión Interna de Proyecto
ACREPRO_19_07_2016_Acta de Relatorio de Proyecto
PGREQM_V0.2_Proceso de Gestion de Requerimientos
LMREQM_V0.2_Lista Maestra de Requerimientos
MTREQM_V0.2_Matriz Trazabilidad de Requerimientos
SOLCREQ_V0.2_Solicitud de Cambios a Requerimientos
ASCR_06_07_2016_Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos
RCREQM_V0.2_Registro de Cambios a Requerimientos
DANA_V0.1_Documento de Analisis
DDIS_V0.1_Documento de Diseño
MANUSER_V0.1_Manual de Usuario
INPRUIN_05_07_2016_Informe de Pruebas Internas
INPRUEX_07_07_2016_Informe de Pruebas Externas
GUINSTALL_V0.1_Guia de Instalacion
CHKQA_V0.3_CheckList de Aseguramiento de Calidad
HGQA_V0.3_Herramienta Gestion de Aseguramiento de Calidad
MSPQA_V0.1_Matriz de Seguimiento del Proyecto
PQA_V0.2_Proceso de Aseguramiento de Calidad
SOLQA_08_07_2016_Solicitud de Aseguramiento de Calidad
INREQA_V0.2_Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad
PGC_V0.2_Proceso de Gestion de Configuracion
SOLACC_V0.1_Solicitud de Accesos
REGITCON_V0.2_Registro de Items de Configuracion
ICIC_Indice Cambios Items de Configuracion
IAUDICM_Informe de Auditoria de CM
PROMM_V0.2_Proceso de Medicion de Metrica
TMETR_V0.2_Tablero de Metricas
FMNCONQAP_V0.2_Ficha de Metricas de N Conformidades QA de Producto
FMVREQM_V0.2_Ficha de Metricas de Volatilidad de Requerimientos
FMICIC_V0.2_Ficha de Metrica de Indice de Cambios en Items de Configuracion
FMEXRI_V0.2_Ficha de Metrica de Exposicion al Riesgo
AREXT_18_07_2016_Acta de reunion Externa
IAVQUI_09_07_2016_Informe Avance Quincenal
ARINT_09_07_2016_Actas de Reunion Quincenal
ACENTRE_16_07_2016_Acta de Aceptacion de Entregables